|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Уссурийского городского округа от \_\_\_20.02.2017\_\_\_\_ № \_\_62\_ |

План – график

реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы» на 2017 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программ-мы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финанси-рования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Развитие системы дошкольного образования |
| 1 | 1 | Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений. | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств;б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 3000,000 | 02.02 – 02.03.201702.03 – 01.07.2017 | заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А., заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н. |
| 2 | 2 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: |  | 22000,000 |  |  |
| 3 |  | Благоустройство территории МБДОУ № 8 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 6200,000 | 20.02 – 25.02.201727.02 – 01.03.201727.02 – 13.03.201714.03 – 31.03.201703.04 – 07.04.201710.04 – 25.04.201704.05 – 04.07.2017 | заведующий МБДОУ № 8 Федоткина О.П. |
| 4 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт фасада и отмостки здания МБДОУ № 11 | а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации; | 240,000 | 10.02 – 10.03.2017 | заведующий МБДОУ № 11Матвеева Т.В. |
| 5 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия 3-х групп в здании МБДОУ № 15 | а) подготовка технического задания и сметной документации;б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;г) заключение договора;д) выполнение подрядных работ; | 5421,532 | 01.03 – 10.03.201713.03 – 24.03.201727.03 – 14.04.201717.04 – 28.04.201704.05 – 04.08.2017 | заведующий МБДОУ № 15Мозжухина О.А. |
| 6 |  | Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории МБДОУ № 20 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 20.03.2017 | заведующий МБДОУ № 20 Мелющенкова А.Э. |
| 7 |  | Устройство теневых навесов в МБДОУ № 21 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 3600,000 | 20.02 – 25.02.201727.02 – 01.03.201727.02 – 13.03.201714.03 – 31.03.201703.04 – 07.04.201710.04 – 25.04.201704.05 – 04.07.2017 | заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А. |
| 8 |  | Капитальный ремонт внутренней системы канализации подвала и 1 этажа (согласно обмерочных работ) в МБДОУ № 27 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) заключение договора;г) выполнение подрядных работ; | 400,000 | 15.02 – 22.02.201720.02 – 23.02.201723.02 – 27.02.201727.02 – 17.03.2017 | заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н. |
| 9 |  | Разработка проектно – сметной документации на отвод поверхностных вод с территории и устройства отмостки здания МБДОУ № 36 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 20.03.2017 | Заведующий МБДОУ № 36 Антоненко Н.Ю. |
| 10 |  | Устройство теневых навесов в МБДОУ № 45 по адресу: г.Уссурийск, ул.Пушкина, 27а | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок, корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 1200,000 | 20.02 – 24.02.201727.02 – 13.03.201714.03 – 31.03.201727.03 – 07.04.201704.05 – 05.06.2017 | Заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В. |
| 11 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МБДОУ № 67 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 1800,000 | 20.02 – 01.03.201702.03 – 03.03.201702.03 – 13.03.201714.03 – 23.03.201724.03 – 30.03.201731.03 – 14.04.201717.04 – 31.05.2017 | Заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н. |
| 12 |  | Капитальный ремонт внутренней системы канализации и ХВС в группе МБДОУ № 83 с.Воздвиженка | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 670,000 | 10.02 – 15.02.201715.02 – 17.02.201720.02 – 03.03.201706.03 – 15.03.201716.03 – 22.03.201723.03 – 31.03.201703.04 – 24.04.2017 | Заведующий МБДОУ № 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В. |
| 13 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ № 38 | а) подготовка технического задания и сметной документации;б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;г) заключение договора;д) выполнение подрядных работ; | 2068,468 | 01.03 – 10.03.201713.03 – 24.03.201727.03 – 07.04.201710.04 – 21.04.201724.04 – 12.05.2017 | Заведующий МБДОУ № 38 Щербак И.Ю. |
| 14 | 3 | Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций. | а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий;б) разработка и утверждение смет расходов;в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом. | 50,000 | 10.01 – 31.01.201701.02 – 28.02.201701.03 – 31.03.201703.04 – 28.04.201702.05 – 31.05.201701.09 – 29.09.201702.10 – 31.10.201701.11 – 30.11.201701.12 – 25.12.2017 | главный специалист управления образования Кайденкова Г.М.,руководители образовательных учреждений |
| 15 |  | Итого по разделу I. |  | 25050,000 |  |  |
| II. Развитие системы общего образования |
| 16 | 5 | Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений. | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 1500,000 | 02.02 – 02.03.201702.03 – 01.07.2017 | директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В., директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 Доротюк Е.В. |
| 17 | 6 | Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы) | а) внесение в план – график и проведение аукциона на выполнение проектных работ, заключение контракта; б) выполнение изысканий, проектных работ;в) проведение государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости;г) внесение в план – график и проведение аукциона на строительство;д) заключение контракта;е) включение в план – график проведение строительного контроля, проведение аукциона, заключение контракта; | 29950,000 | 22.02 – 06.04.201706.04 – 06.08.201706.08 – 06.10.201720.10 – 27.11.201707.12.201708.12 – 29.12.2017 | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа |
| 18 | 6.1 | Мероприятия, связанные с оформлением земельного участка под объект «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске». | а) внесение в план – график оформление земельного участка под ливневую канализацию и постановка на кадастровый учет; | 50,000 | 01.02 – 31.03.2017 | МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа |
| 19 | 7 | Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы). | а) подготовка проектной документации на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации; | 2000,000 | 01.03 – 31.10.2017 | директор МБОУ Гимназия №29 Жуков Е.В. |
| 20 | 8 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы). | а) разработка технического задания;б) внесение в план – график и размещение извещения о проведении аукциона на строительство;в) прием и рассмотрение заявок, проведение аукциона, заключение контракта;г) выполнение работ по строительству; | 7400,000 | 09.01 – 01.04.201703.04 – 14.04.201717.04 – 25.05.201725.05 – 29.12.2017 | директор МБОУ СОШ № 6Догадова Т.В. |
| 21 | 9 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: |  | 32047,520 |  |  |
| 22 |  | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ | а) подготовка технического задания и сметной документации;б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;г) заключение договора;д) выполнение подрядных работ; | 7467,514 | 01.03 – 10.03.201713.03 – 24.03.201727.03 – 07.04.201710.04 – 21.04.201724.04 – 12.05.2017 | директор МБОУ СОШ № 6Догадова Т.В.,директор МБОУ СОШ № 24Салимова В.А.,директор МБОУ СОШ № 28Тригуба М.В.,директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В. |
| 23 |  | Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МАОУ «Начальная школа – детский сад №6» | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 1216,555 | 01.03 – 10.03.201711.03 – 15.03.201716.03 – 25.03.201728.03 – 07.04.201708.04 – 12.04.201713.04 – 25.04.201701.06 – 15.07.2017 | директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 Доротюк Е.В. |
| 24 |  | Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 4 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 1000,000 | 01.03 – 10.03.201711.03 – 15.03.201716.03 – 25.03.201728.03 – 07.04.201708.04 – 12.04.201713.04 – 25.04.201726.04 – 01.06.2017 | директор МБОУ СОШ № 4Гончаренко О.В. |
| 25 |  | Капитальный ремонт по усилению наружной стены части здания МБОУ СОШ №4 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) заключение договора;г) выполнение подрядных работ; | 108,610 | 20.02 – 01.03.201702.03 – 04.03.201715.03 – 16.03.201717.03 – 07.04.2017 | директор МБОУ СОШ № 4Гончаренко О.В. |
| 26 |  | Капитальный ремонт пола 1 этажа МБОУ СОШ № 14 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 8254,841 | 01.03 – 10.03.201713.03 – 15.03.201716.03 – 27.03.201728.03 – 14.04.201714.04 – 20.04.201721.04 – 03.05.201701.06 – 25.08.2017 | директор МБОУ СОШ № 14Вологин И.С. |
| 27 |  | Капитальный ремонт пищеблока и учебных классов МБОУ СОШ № 16 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 5800,000 | 25.02 – 05.03.201706.03 – 09.03.201710.03 – 21.03.201722.03 – 05.04.201706.04 – 12.04.201713.04 – 25.04.201701.06 – 25.08.2017 | директор МБОУ СОШ № 16Хегай Е.В. |
| 28 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт бассейна МАОУ СОШ № 25 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 400,000 | 03.07 – 31.08.2017 | директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В. |
| 29 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов МБОУ ООШ № 27 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 80,000 | 01.03 – 20.03.2017 | директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е. |
| 30 |  | Капитальный ремонт спортивного зала Гимназии № 29 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 3600,000 | 01.02 – 01.03.201702.03 – 06.03.201707.03 – 20.03.201721.03 – 31.03.201703.04 – 06.04.201707.04 – 20.04.201721.04 – 21.06.2017 | директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В. |
| 31 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в МБОУ СОШ № 30 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 100,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ № 30 Бабенко Т.А. |
| 32 |  | Разработка проектно – сметной документации на благоустройство территории (в границах участка, где расположена многофункциональная спортивная площадка) в МБОУ СОШ № 32 | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 200,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ № 32Реуцкая О.С. |
| 33 |  | Капитальный ремонт водосточной системы МБОУ СОШ № 32 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 780,000 | 01.03 – 05.03.201706.03 – 09.03.201710.03 – 21.03.201722.03 – 31.03.201703.04 – 07.04.201710.04 – 21.04.201724.07 – 22.05.2017 | директор МБОУ СОШ № 32Реуцкая О.С. |
| 34 |  | Капитальный ремонт пола на 1 этаже в МБОУ СОШ № 130 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 800,000 | 01.03 – 10.03.201713.03 – 15.03.201716.03 – 28.03.201729.03 – 07.04.201710.04 – 14.04.201717.04 – 28.04.201701.06 – 30.06.2017 | директор МБОУ СОШ № 130Куценко Е.Е. |
| 35 |  | Капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 131 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 900,000 | 25.02 – 01.03.201702.03 – 06.03.201707.03 – 17.03.201720.03 – 31.03.201703.04 – 07.04.201710.04 – 27.04.201701.06 – 30.06.2017 |  |
| 36 |  | Устройство асбестоцементной стропильной кровли в Гимназии № 133 | а) подготовка технического задания и обоснования цены;б) включение в план закупок и план – график закупок;в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации;г) объявление аукциона и прием заявок;д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;е) заключение договора;ж) выполнение подрядных работ; | 1200,000 | 15.02 – 25.02.201727.02 – 01.03.201702.03 – 13.03.201714.03 – 24.03.201727.03 – 07.04.201710.04 – 21.04.201724.04 – 20.06.2017 | директор МБОУ Гимназия № 133 Лисеенко О.Н. |
| 37 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ п.Тимирязевский | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 100,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В. |
| 38 |  | Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБОУ СОШ п.Тимирязевский | а) заключение договора иразработка проектно – сметной документации; | 40,000 | 20.02 – 10.03.2017 | директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В. |
| 39 | 10 | Приобретение школьных автобусов | а) проведение аукциона;б) получение автобусов в соответствии с контрактами; | 2100,000 | 19.02 – 02.03.201714.03 – 01.08.2017 | директор МБОУ СОШ с.Корфовка Иващенко Е.В. |
| 40 | 11 | Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни | а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях; | 500,000 | 12.01 – 31.01.201703.02 – 28.02.201703.03 – 31.03.201701.04 – 30.04.201705.05 – 30.05.201701.09 – 30.09.201701.10 – 31.10.201703.11 – 28.11.201701.12 – 25.12.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 41 | 12 | Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи | а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»;б) разработка и утверждение смет расходов;в) организация и проведение мероприятий; | 200,000 | 15.02 – 20.02.201710.04 – 15.04.201718.05 – 20.05.201720.09 – 25.09.201725.10 – 30.10.2017 | директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В. |
| 42 |  | Итого по разделу II. |  | 75747,520 |  |  |
| III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи |
| 43 | 13 | Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования  | а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств;б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 500,000 | 02.02 – 02.03.201702.03 – 03.07.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 44 | 14 | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, в том числе: |  | 800,000 |  |  |
| 45 |  | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ ЦДТ | а) подготовка технического задания и сметной документации;б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;г) заключение договора;д) выполнение подрядных работ; | 800,000 | 10.03 – 20.03.201721.03 – 07.04.201710.04 – 24.04.201725.04 – 08.05.201716.05 – 16.06.2017 | директор МБОУ ЦДТКрашевский А.С. |
| 46 | 15 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний | а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств;б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях; | 600,000 | 12.01 – 31.01.201703.02 – 28.02.201703.03 – 31.03.201701.04 – 30.04.201705.05 – 30.05.201701.09 – 30.09.201701.10 – 31.10.201703.11 – 28.11.201701.12 – 25.12.2017 | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.,руководители образовательных учреждений  |
| 47 |  | Итого по разделу III. |  | 1900,000 |  |  |
| IV. Безопасность образовательных учреждений |
| 48 | 16 | Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, в тои числе: |  | 1300,000 |  |  |
| 49 | 16.1 | Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации) | а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации);б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом; | 1200,000 | 24.02 – 24.03.201709.04 – 25.12.2017 | руководители образовательных учреждений:МБДОУ № 9 Бугай Е.А., МБДОУ № 13Чигирева А.Н., МБДОУ № 19 Ахапкина Л.В., ЦРТДЮ Афанасова Г.В. |
| 50 | 16.2 | Устройство электронных систем контроля доступа в образовательные учреждения (включая разработку проектной документации) | а) заключение договора;б) проведение работ по устройству домофонов; | 100,000 | 03.04 – 17.04.201702.05 – 01.07.2017 | руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф., МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., МБОУ ООШ с.Корфовка Иващенко В.Е., МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское Князькова Е.А., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М., МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В. |
| 51 | 17 | Установка систем видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы) | а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения;б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения; | 1500,000 | 29.04 – 29.05.201730.05 – 25.08.2017 | руководители образовательных учреждений: МБДОУ № 9 Бугай Е.А., МБОУ СОШ № 131 Соловцова Г.П., МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю., МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В. |
| 52 | 18 | Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации) | а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации); б) проведение работ по устройству освещения; | 2000,000 | 05.03 – 21.03.201722.03 – 01.07.2017 | руководители образовательных учреждений:ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И., МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д., МБОУ СОШ с.Красный яр Столярова В.Н., ОСОШ № 2 Репина Г.Д. |
| 53 | 19 | Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей | а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;в) замена и активация блока СКЗИ;г) приобретение карты водителя и карты учреждения для тахогрофа;д) установка, калибровка и настройка тахогрофа МБОУ ООШ с.Корфовка; | 270,500 | 16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования группдо 25.12.2017 после окончания курсов02.10 – 01.12.201702.10 – 01.12.201702.10 – 01.12.2017 | руководители образовательных учреждений:МБОУ ДЮСШСалихов Р.Л.,МБОУ «СОШ с.Пуциловка»Супрун И.В.,МБОУ «СОШ с.Раковка»Лагода Е.В.,МБОУ «СОШ с.Степное»Кочетова Т.В.,МБОУ СОШ с.БорисовкаСтепаненко Ю.Е.,МБОУ «СОШ с.Каменушка»Аброськина В.Ф.,МБОУ СОШ с.КорсаковкаКондрашова Н.И.,МБОУ «ООШ с.Корфовка»Иващенко В.Е.,  |
| 54 | 20 | Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.) | а) заключение договоров;б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами;в) приобретение пожарного инвентаря;г) модернизация АПС; | 10062,010 | 05.02 – 31.03.201701.03 – 25.08.201701.06 – 25.08.201701.04 – 31.10.2017 | руководители образовательных учреждений |
| 55 |  | Итого по разделу IV. |  | 15132,510 |  |  |
| V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |
| 56 | 21 | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, в том числе: |  | 20309,000 |  |  |
| 57 | 21.1 | Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений;б) организация работы пришкольных лагерей;в) оплата по договору за поставку готовых блюд; | 14330,000 | 01.03 – 20.08.201728.03 – 01.04.201701.06 – 19.08.201731.10 – 04.11.2017ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором | руководители образовательных учреждений |
| 58 | 21.2 | Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком;б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств;в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами; | 5979,000 | 02.02 – 25.12.2017в течение 10 дней со дня подачи документовв течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств | директор МКУ «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования» |
| 59 | 22 | Обеспечение деятельности профильных лагерей | а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях;б) оплата в соответствии с заключенными договорами;  | 500,000 | 01.02 – 31.03.201701.05 – 31.08.201728.10 – 03.11.2017по факту предоставленных услуг и по факту поставки основных средств и материальных запасов в соответствии с договором | руководители общеобразова-тельных учреждений,руководители учреждений дополнительного образования |
| 60 | 23 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся; | 6500,000 | в каникулярное время | руководители образовательных учреждений |
| 61 | 24 | Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда») | а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; | 2405,000 | 09.01 – 29.12.2017 | и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И. |
| 62 |  | Итого по разделу V. |  | 29714,000 |  |  |
| VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
| 63 | 25 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми). | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;б) осуществление присмотра и ухода за детьми; | 652077,160 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители дошкольных образовательных учреждений |
| 64 | 26 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования; | 874465,020 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 65 | 27 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;б) осуществление присмотра и ухода за детьми; | 60189,284 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 66 | 28 | Организация предоставления дополнительного образования детей | а) реализация дополнительных образовательных программ; | 101931,535 | 09.01 – 31.12.2017 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 67 | 29 | Расходы на руководство и управление в системе образования | а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год; | 14035,167 | 09.01 – 31.12.2017 | начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А. |
| 68 | 30 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа | а) финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год; | 21136,279 | 09.01 – 31.12.2017 | руководительмуниципального казенного учреждения «Централизо-ванная бухгалтерия учреждений образования», руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»  |
| 69 | 31 | Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования | организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений:а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений;б) оплата за обучение руководителей образовательных учреждений | 650,000 | 16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп16.02 – 25.12.2017после заключения договора или после окончания обучения | руководители образовательных учреждений |
| 70 |  | Итого по разделу VI. |  | 1724484,445 |  |  |
| VII. Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях |
| 71 | 32 | Субсидии из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций | а) выполнение подрядных работ по реконструкции здания МБОУ СОШ № 6 | 29600,000 | 01.04 – 29.12.2017 | директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В. |
| 72 |  | Итого по разделу VII. |  | 29600,000 |  |  |
| 73 |  | Всего по муниципальной программе | 1901628,475 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_